## Sheet1
JAVABUGS
| 인터넷 투표 웹 개발 | [7 empty] | Gantt Chart
[9 empty] | 2013-12-12 | 2013-12-13 | 2013-12-16 | 2013-12-17 | 2013-12-18 | 2013-12-19 | 2013-12-20
WBS | 태스크 | 기능 | 작업자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 진척도
1 | TOP/SIDE 메뉴 화면 | java | 우리나 |  | 2013-12-12 | 2013-12-12 | 1일 | 90%
|  | html | 김진호 |  | 2013-12-12 | 2013-12-12 | 1일 | 100%
2 | 회원가입 | java | 이건아 |  | 2013-12-12 | 2013-12-12 | 1일 | 100%
|  | html | 염종철 |  | 2013-12-12 | 2013-12-12 | 1일 | 100%
3 | 로그인 | java | 우리나 |  | 2013-12-12 | 2013-12-12 | 1일 | 100%
|  | html | 이정현 |  | 2013-12-12 | 2013-12-12 | 1일 | 100%
4 | 후보자소개 | java | 박준규 |  | 2013-12-16 | 2013-12-18 | 2일 | 80%
|  | html | 김진호 |  | 2013-12-16 | 2013-12-18 | 2일 | 100%
5 | 투표 | java | 이건아 |  | 2013-12-16 | 2013-12-18 | 2일 | 100%
|  | html | 이정현 |  | 2013-12-16 | 2013-12-18 | 2일 | 100%
6 | 투표율 | java | 우리나 |  | 2013-12-16 | 2013-12-18 | 2일 | 100%
|  | html | 김진호 |  | 2013-12-16 | 2013-12-18 | 2일 | 100%
7 | 투표결과 | java | 우리나 |  | 2013-12-16 | 2013-12-18 | 2일 | 90%
|  | html | 김진호 |  | 2013-12-16 | 2013-12-18 | 2일 | 100%
8 | 공약실천여부 | java | 이건아 |  | 2013-12-18 | 2013-12-19 | 2일 | 60%
|  | html | 이정현 |  | 2013-12-18 | 2013-12-19 | 2일 | 100%
9 | 공약실천등록 | java | 이건아 |  | 2013-12-18 | 2013-12-19 | 2일 | 50%
|  | html | 이정현 |  | 2013-12-18 | 2013-12-19 | 2일 | 90%
10 | Main | java | 박준규 |  | 2013-12-18 | 2013-12-19 | 2일 | 0%
|  | html | 염종철 |  | 2013-12-18 | 2013-12-19 | 2일 | 100%
11 | 공지사항 | java | 우리나 |  | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 1일 | 90%
|  | html | 이정현 |  | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 1일 | 100%
12 | Q&A | java | 이건아 |  | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 1일 | 90%
|  | html | 이정현 |  | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 1일 | 100%
13 | 학생회 활동 | java | 박준규 |  | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 1일 | 90%
|  | html | 이정현 |  | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 1일 | 90%
14 | 등록 | java | 우리나 |  | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 1일 | 90%
|  | html | 염종철 |  | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 1일 | 100%
15 | 상세 | java | 이건아 |  | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 1일 | 90%
|  | html | 염종철 |  | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 1일 | 100%
16 | 수정 | java | 박준규 |  | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 1일
|  | html | 염종철 |  | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 1일
17 | ID/PW 찾기 | java | 박준규 |  | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 1일 | 90%
|  | html | 이정현 |  | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 1일 | 100%
18 | 회원정보수정 | java | 박준규 |  | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 1일 | 100%
|  | html | 염종철 |  | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 1일 | 100%
19 | 본인인증 | java | 박준규 |  | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 1일
|  | html | 김진호 |  | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 1일 | 100%
20 | 데이터관리 | java | 박준규 |  | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 2일 | 60%
|  | html | 염종철 |  | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 2일 | 100%
2 | 회원가입 |  | 이건아 , 염종철 |  | 2013-12-12 | 2013-12-12 | 1일 | 0%
3 | 로그인 |  | 우리나 , 이정현 |  | 2013-12-12 | 2013-12-12 | 1일 | 0%
4 | 회원정보수정 |  | 박준규 , 염종철 |  | 2013-12-12 | 2013-12-12 | 1일 | 0%
5 | ID/PW 찾기 |  | 박준규 , 이정현 |  | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 1일 | 0%
6 | 데이터관리 |  | 우리나 ,이건아, 박준규 염종철 ,이정현, 김진호 |  | 2013-12-13 | 2013-12-16 | 2일 | 0%
7 | 공지사항 |  | 우리나 , 이정현 |  | 2013-12-17 | 2013-12-18 | 2일 | 0%
8 | Q&A |  | 이건아 , 이정현 |  | 2013-12-17 | 2013-12-18 | 2일 | 0%
9 | 학생회 활동 |  | 박준규 , 이정현 |  | 2013-12-17 | 2013-12-18 | 2일 | 0%
10 | 등록 |  | 우리나 ,염종철 |  | 2013-12-17 | 2013-12-18 | 2일 | 0%
11 | 상세 |  | 이건아 , 염종철 |  | 2013-12-17 | 2013-12-18 | 2일 | 0%
12 | 수정 |  | 박준규 , 염종철 |  | 2013-12-17 | 2013-12-18 | 2일 | 0%
13 | 후보자 소개 |  | 박준규 , 김진호 |  | 2013-12-19 | 2013-12-19 | 1일 | 0%
14 | 투표 |  | 이건아 , 이정현 |  | 2013-12-19 | 2013-12-19 | 1일 | 0%
15 | 투표율 |  | 우리나 , 김진호 |  | 2013-12-19 | 2013-12-19 | 1일 | 0%
16 | 투표결과 |  | 우리나 ,김진호 |  | 2013-12-19 | 2013-12-19 | 1일 | 0%
17 | 공약 실천여부 |  | 이건아 , 이정현 |  | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 1일 | 0%
18 | 공약 실천등록 |  | 이건아 , 이정현 |  | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 1일 | 0%
19 | 홈 |  | 박준규 , 염종철 |  | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 1일 | 0%
20 | 본인인증 |  | 박준규 , 김진호 |  | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 1일 | 0%